## Приложение 1 - 1.Перечень домов
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Светлый от 29.03.2019 №47
Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного – Югры, на 2017-2019 годы
I. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных работ
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Способ формирования фонда капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | [7 empty] | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2017 год
1 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 14 | 1968 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 538.4 | 498.9 | 22 | 213346.36 | 0 | 0 | 8386.03 | 204960.33 | 427.6335 | 10225.51 | 2017-12-31
2 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 16 | 1968 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 544.8 | 504.04 | 25 | 215403.1 | 0 | 0 | 8461.03 | 206942.07 | 427.3532 | 10225.51 | 2017-12-31
3 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 19 | 1969 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 541.1 | 501.19 | 31 | 224714.48 | 0 | 0 | 8826.78 | 215887.7 | 448.3619 | 10225.51 | 2017-12-31
4 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 54 | 1970 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 540.3 | 499.4 | 23 | 503021.02 | 0 | 0 | 19758.6657 | 483262.3543 | 1007.2507 | 10225.51 | 2017-12-31
5 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 55 | 1972 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 551.7 | 504.06 | 16 | 552306.08 | 0 | 0 | 21694.58 | 530611.5 | 1095.715 | 10225.51 | 2017-12-31
6 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 56 | 1971 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 538.4 | 497.76 | 20 | 1554232.28 | 0 | 155423.23 | 61050.24 | 1337758.81 | 3122.4532 | 10225.51 | 2017-12-31
7 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 57 | 1972 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 536.3 | 493.1 | 26 | 692998.66 | 0 | 0 | 27220.99 | 665777.67 | 1405.3917 | 10225.51 | 2017-12-31
8 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 44 | 1969 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 543.7 | 499.9 | 20 | 253963.14 | 0 | 0 | 9975.67 | 243987.47 | 508.0279 | 10225.51 | 2017-12-31
| Итого: | [6 empty] | 4334.7 | 3998.35 | 183 | 4209985.12 | 0 | 155423.23 | 165373.9857 | 3889187.9043
2018 год
1 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 55 | 1972 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 551.7 | 504.06 | 16 | 761718.09 | 0 | 0 | 0 | 761718.09 | 1511.1655 | 20720.45 | 2018-12-31
2 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 57 | 1972 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 536.3 | 493.1 | 26 | 671248.9 | 0 | 0 | 0 | 671248.9 | 1361.2835 | 20720.45 | 2018-12-31
3 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 67 | 1975 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 535.8 | 489 | 18 | 1112820.98 | 0 | 0 | 0 | 1112820.98 | 2275.7075 | 20720.45 | 2018-12-31
4 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 43 | 1970 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 542 | 502.4 | 21 | 3480943.41 | 0 | 0 | 0 | 3480943.41 | 6928.6294 | 20720.45 | 2018-12-31
5 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 45 | 1972 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 542.7 | 505.7 | 25 | 1113179.7 | 0 | 0 | 0 | 1113179.7 | 2201.265 | 20720.45 | 2018-12-31
6 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 59 | 1971 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 539.7 | 493.9 | 20 | 3479722.11 | 0 | 0 | 0 | 3479722.11 | 7045.3981 | 20720.45 | 2018-12-31
7 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 60 | 1970 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 538.6 | 501.6 | 28 | 1405266.61 | 0 | 0 | 0 | 1405266.61 | 2801.5682 | 20720.45 | 2018-12-31
8 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 64 | 1974 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 527 | 494.77 | 27 | 354923.81 | 0 | 0 | 0 | 354923.81 | 717.3511 | 20720.45 | 2018-12-31
9 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 65 | 1974 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 520.1 | 500.9 | 24 | 1113465.26 | 0 | 0 | 0 | 1113465.26 | 2222.9292 | 20720.45 | 2018-12-31
| Итого: | [6 empty] | 4833.9 | 4485.43 | 205 | 13493288.87 | 0 | 0 | 0 | 13493288.87
2019 год
1 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 34 | 1969 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 532.4 | 504.18 | 22 | 258989.21 | 0 | 0 | 2874.58 | 256114.63 | 513.684 | 14374.48 | 2019-12-31
2 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 36 | 1970 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 527.1 | 496.3 | 22 | 1486707.19 | 0 | 0 | 11069.82 | 1475637.37 | 2995.5817 | 14374.48 | 2019-12-31
3 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 37 | 1970 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 527.3 | 487.7 | 27 | 508252.93 | 0 | 0 | 6024.09 | 502228.84 | 1042.1426 | 14374.48 | 2019-12-31
4 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 58 | 1971 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 532.2 | 492.8 | 20 | 2488284.92 | 0 | 0 | 42216.45 | 2446068.47 | 5049.2795 | 14374.48 | 2019-12-31
5 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 60 | 1972 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 538.6 | 501.6 | 28 | 972409.68 | 0 | 0 | 0 | 972409.68 | 1938.62 | 14374.48 | 2019-12-31
6 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 61 | 1973 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 514.1 | 494 | 20 | 2290509.05 | 0 | 0 | 40624.21 | 2249884.84 | 4636.658 | 14374.48 | 2019-12-31
7 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 63 | 1973 | 0 | счет РО | деревянный | 2 | 2 | 523.2 | 499.48 | 21 | 2102013.44 | 0 | 0 | 41074.86 | 2060938.58 | 4208.4036 | 14374.48 | 2019-12-31
| Итого: | [6 empty] | 3694.9 | 3476.06 | 160 | 10107166.42 | 0 | 0 | 143884.01 | 9963282.41

## Приложение 1 - 2. Перечень рабо
II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Строительный контроль | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
[11 empty] | ремонт крыши |  | ремонт фасада |  | утепление фасада |  | ремонт фундамента
[5 empty] | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2017 год
1 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 14 | 213346.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213346.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 16 | 215403.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215403.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 19 | 224714.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224714.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 54 | 503021.02 | 0 | 0 | 130292.06 | 0 | 151587.52 | 118035.4 | 103106.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 55 | 552306.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183420.38 | 143588.3 | 0 | 225297.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 56 | 1554232.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1554232.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 57 | 692998.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199851.88 | 158164.84 | 104906.72 | 230075.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 44 | 253963.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253963.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  | 4209985.12 | 0 | 0 | 130292.06 | 0 | 534859.78 | 419788.54 | 208012.76 | 1362799.7 | 290 | 1554232.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 год
1 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 55 | 761718.09 | 0 | 0 | 0 | 599582.78 | 0 | 0 | 162135.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 57 | 671248.9 | 0 | 0 | 0 | 671248.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Светлый, ул. Набережная, д. 67 | 1112820.98 | 22225.46 | 52022.66 | 23190.84 | 0 | 199380.78 | 191103.11 | 416188.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 43 | 3480943.41 | 71101.71 | 87331.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 3322509.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 45 | 1113179.7 | 22225.46 | 52381.38 | 231900.84 | 0 | 199380.78 | 191103.11 | 416188.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 59 | 3479722.11 | 71101.71 | 86110.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 3322509.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 60 | 1405266.61 | 27312.26 | 101680.6 | 225360.14 | 0 | 194785.47 | 151216.96 | 468544.27 | 236366.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 64 | 354923.81 | 7436.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.77 | 347487.58
9 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 65 | 1113465.26 | 22225.46 | 52666.94 | 231900.84 | 0 | 199380.78 | 191103.11 | 416188.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  | 13493288.87 | 243628.29 | 432193.88 | 712352.66 | 1270831.68 | 792927.81 | 724526.29 | 1879243.97 | 236366.91 | 1080 | 6645019.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.77 | 347487.58
2019 год
1 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 34 | 258989.21 | 4840.49 | 27957.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226191.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 36 | 1486707.19 | 29695.29 | 69381.52 | 657117.18 | 0 | 0 | 0 | 730513.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 37 | 508252.93 | 10151.78 | 23719.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474382.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 58 | 2488284.92 | 49700.67 | 116123.06 | 440389.93 | 1010285.1 | 0 | 382207.34 | 489578.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 60 | 972409.68 | 20373.57 | 0 | 0 | 952036.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 61 | 2290509.05 | 45750.32 | 106893.27 | 433506.92 | 994495.02 | 0 | 0 | 481927.03 | 227936.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 63 | 2102013.44 | 41985.33 | 98096.58 | 0 | 0 | 866797.59 | 397571.1 | 473576.09 | 223986.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  | 10107166.42 | 202497.45 | 442170.99 | 1531014.03 | 2956816.23 | 866797.59 | 779778.44 | 2649977.19 | 678114.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0