**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Светлый на 2016-2024 годы» за 2022 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 80% до 90% (89,3%)21 669 627,81 руб. – план19 346 326,08 руб. – факт  | 3 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий от 80% до 90% | 6 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*3+0,25\*6+0,1\*6+0,1\*10+0,1\*10=4,85 ГОТОВ

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности сельского поселения Светлый на 2016-2024 годы» за 2022 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (100%)0,00 руб. – план0,00 руб. – факт | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*0,0+0,25\*0,0+0,1\*0+0,1\*10+0,1\*10=2 ГОТОВ

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – малоэффективная муниципальная программа, предлагается – сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Светлый на 2019-2024 годы» за 2022 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены менее 80% (77,3%)722 445,29 руб. –план558 748,54 руб. – факт | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнуто от 50% до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой  | 3 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено менее 60% | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | 10 |

R = 0,25\*0+0,25\*3+0,1\*0+0,1\*0+0,1\*10=1,75 ГОТОВ

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Светлый на 2016 – 2024 годы» за 2022 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены менее 80% (67,6%)4 407 728,55 руб. – план2 978 514,67 руб. – факт  | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой  | 3 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий от 60% до 80% | 2 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*0+0,25\*3+0,1\*2+0,1\*10+0,1\*10=2,95

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Светлый в 2016-2024 годах» за 2022 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (68,7%)361 500,00 руб. – план 248 525,03 руб. – факт  | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой | 3 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий от 60% до 80% | 2 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*0+0,25\*3+0,1\*2+0,1\*10+0,1\*10=2,95 ГОТОВ

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие спорта, культуры и библиотечного дела в сельском поселении Светлый на 2019-2024 годы» за 2022 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 80% до 90% (85,95%)10 461 508,77 руб. – план8 992 128,99 руб. – факт  | 3 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий от 80% до 90% | 6 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*3+0,25\*6+0,1\*6+0,1\*10+0,1\*10=4,85 ГОТОВ

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Светлый на 2020-2024 годы» за 2022 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (100%)2000 руб. – план2000 руб. - факт | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8 ГОТОВ

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение прав и законных интересов населения сельского поселения Светлый в отдельных сферах жизнедеятельности в 2020-2024 годах» за 2022 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (100%)62 000,00 руб. – план62 000,00 руб. – факт  | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Развитие дорожно-транспортной системы на территории сельского поселения Светлый на 2020-2024 годы» за 2022 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены менее 80% (7,7%)6 492 910,21 руб. – план499 998,36 руб. – факт  | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий менее 60%  | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*0+0,25\*0+0,1\*0+0,1\*10+0,1\*10=2,0 Готово

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – умеренно эффективная муниципальная программа, предлагается – сохранение финансирования.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Содействие занятости населения в сельском поселении Светлый на 2021-2023 годы» за 2022 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (99,98%)1 111 834,33руб. – план1 111 659,08 руб. – факт  | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95%  | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8,0 Готово

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – умеренно эффективная муниципальная программа, предлагается – сохранение финансирования.