АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.03.2020 № 17 - р

пос. Светлый

**Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением на территории сельского поселения Светлый общероссийского голосования в апреле 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации**

В соответствии с протоколом № 1 от 06 марта 2020 года заседания Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, руководствуясь распоряжением администрации Березовского района от 12.03.2020 года № 174-р «Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением на территории Березовского района общероссийского голосования в апреле 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением на территории сельского поселения Светлый общероссийского голосования в апреле 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения Ф.К. Шагимухаметов

Приложение

к распоряжению администрации сельского

поселения Светлый от 00.00.0000 года № 00-р

План

организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением на территории сельского поселения Светлый общероссийского голосования в апреле 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Оказание содействия участковой избирательной комиссии сельского поселения Светлый в обеспечении компьютерным оборудованием, необходимым для применения технологии изготовления протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом | до 3 апреля 2020 года | Чалапко Л.А. |
| 2. | Оказание содействия избирательной комиссии сельского поселения Светлый в обеспечении транспортным средством для организации голосования вне помещения, для голосования в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | в период с 19 по 22 апреля 2020 года | Чалапко Л.А. |
| 3. | Разработка и реализация Плана информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения общероссийского голосования в апреле 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | до 3 апреля 2020 года, на период подготовки к общероссийскому голосованию | Перова Д.В. |
| 4. | Оказание содействия участковой избирательной комиссии сельского поселения Светлый в проведении мероприятий по информированию участка голосования о предстоящем общероссийском голосовании в апреле 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в том числе путем предоставления поверхностей для размещения информационных листовок, плакатов, баннеров | до 3 апреля 2020 года | Перова Д.В. |
| 5. | Размещение информационных материалов в организациях сельского поселения Светлый, предоставленных избирательной комиссией сельского поселения Светлый, в целях оказания содействия в информировании населения об их деятельности по вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования в апреле 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | на период подготовки к голосованию | Перова Д.В. |
| 6. | Подготовка и проведение при участии представителей некоммерческих организаций торжественных мероприятий по посвящению в избиратели лиц, достигших 18-летнего возраста | до 14 апреля 2020 года | Дворникова Л.А. |
| 7. | Назначение ответственного лица за взаимодействие с органами внутренних дел и направление его контактных данных в УМВД России по Березовскому району | до 1 апреля 2020 года | Тодорова Е.Н. |
| 8. | Проведение мероприятий по доведению и разъяснению до руководителей жилищно-коммунальных организаций, требований о своевременном информировании при обнаружении брошенного автотранспорта, бесхозяйных вещей в период подготовки и проведения общероссийского голосования в апреле 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | до 6 апреля 2020 года | Тодорова Е.Н. |
| 9. | Проведение ревизии имеющихся на балансе средств обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, КТС, телефоны с АОН, элементы питания), проверки их работоспособности, уточнение потребности технических средств на избирательном участке. Информирование о результатах ревизии УМВД России по березовскому району | до 1 апреля 2020 года | Чалапко Л.А. |
| 10. | Проведение комиссионных обследований помещений для организации голосования и работы участковой избирательной комиссии, задействованной при проведении голосования, включая помещение для голосования, помещение для хранения документации, оборудованное сейфами или несгораемыми металлическими шкафами, техническим оборудованием, на антитеррористическую устойчивость, с обязательным включением в состав комиссии по обследованию избирательного участка руководителя участковой избирательной комиссии, руководителя объекта, на котором расположен избирательный участок | до 31 марта 2020 года | Тодорова Е.Н. |
| 11. | Дооснащение избирательного участка средствами обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, КТС, телефоны с АОН, элементы питания) по результатам проведенных ревизий | до 3 апреля 2020 года | Чалапко Л.А. |
| 12. | Проведение противопожарных инструктажей с членами участковой избирательной комиссии и иных работников о необходимости соблюдения противопожарного режима, в том числе исключения курения в местах размещения избирательного участка, ознакомления с правилами содержания и эксплуатации эвакуационных путей и выходов, исключения использования электронагревательных приборов | до 10 апреля 2020 года | Тодорова Е.Н. |
| 13. | Проведение проверок работоспособности резервных источников электропитания с составлением акта проверок с последующим направлением их в МКУ «Управление гражданской защиты населения Березовского района» | до 17 апреля 2020 года | Чалапко Л.А. |
| 14. | Организация работы по обеспечению в помещениях участковой избирательной комиссии необходимых бытовых условий для сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего круглосуточное несение службы по охране избирательного участка | до 15 апреля 2020 года | Руководитель учреждения объекта |
| 15. | Исключение доступа посторонних лиц к оборудованию и линиям связи, задействованных для обеспечения видеотрансляций на избирательном участке, а также обеспечивающих функционирование системы ГАС «Выборы» в месте размещения избирательной комиссии  | до 23 апреля 2020 года | Руководитель учреждения объекта |
| 16. | Обеспечение круглосуточного дежурства коммунальной службы в период проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | до 25 апреля 2020 года | Цуканова С.А. |
| 17. | Обеспечение с 15 апреля 2020 года бесперебойной работы инженерных коммуникаций на прилегающих к объектам территориях, где расположены системы ГАС «Выборы», а также наличия резервных источников питания аварийного отключения основного источника питания | до 25 апреля 2020 года | Цуканова С.А.Руководитель ООО ЮРЭСК(по согласованию)Чалапко Л.А. |